## Sheet1
附件2
2025年扶沟县农业农村局衔接资金实施项目完成情况公示明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度 |  |  |  | 完成情况
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中 | 省 | 市 | 县 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
合计 | [7 empty] | 17259 | 7642 | 3365 | 2302 | 3950
一、就业补贴类（2个项目） | [7 empty] | 1250 | 480 | 465 |  | 305
1 | 生产发展 | 就业补贴类 | 2025年扶沟县雨露计划项目 | 实施职业教育助学补贴,计划补贴人数2200人，1500元/人。实施短期技能培训项目，计划培训人数675人，2000元/人。 | 1500元/人、2000元/人 | 扶沟县 | 扶沟县 | 465 | 145 | 230 |  | 90 | 扶沟县农业农村局 | 增强脱贫户创业意识，解决贫困学生求学的后顾之忧，为接受中、高等职业教育的建档立卡学生提供教育保障，巩固脱贫成果通过项目实施阻断贫困现象代际传递使脱贫户、监测户掌握一技之能。 | 为接受中、高等职业教育的建档立卡学生提供教育保障，巩固脱贫成果通过项目实施阻断贫困现象代际传递使脱贫户、监测户掌握一技之能。 |  | 2025年4月底 | 2025年10月底 | 2025年11月底 | 已完成
2 | 生产发展 | 就业补贴类 | 2025年扶沟县小额信贷贴息项目 | 全年计划发放各类贷款1亿元，计划贴息资金340万元。 | 1680元/人 | 扶沟县 | 扶沟县 | 340 | 100 | 100 |  | 140 | 扶沟县政府发展研究中心、扶沟县农业农村局 | 可精准扶持解决2260户贫困户自我发展缺资金的问题，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，解决脱贫户资金困难问题。 | 可精准扶持解决2260户贫困户自我发展缺资金的问题，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，解决脱贫户资金困难问题。 |  | 2025年4月底 | 2025年10月底 | 2025年11月底 | 已完成
二、产业发展类（5个项目） | [7 empty] | 7567.35 | 4750 | 1022 | 550.35 | 1245
1 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县汴岗镇张营村多用途钢架车间建设项目 | 计划在扶沟县汴岗镇张营行政村内新建长度36.68米、宽11.88米、净高5米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约435.76平方米。 | 50万元 | 汴岗镇 | 张营村 | 50 |  | 50 |  |  | 扶沟县农业农村局 | 多用途钢架车间项目工程竣工后，产权归村集体所有，每年新增加汴岗镇张营村村集体经济收入不低于2万元，促进脱贫户、监测户就业，提高促进群众就业，提高群众收入。采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民群众的获得感、幸福感。 | 该项目通过顺利实施建成后，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月份 | 2025年7月底 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
2 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县扶持发展新型农村集体经济建设项目 | 计划在汴岗镇首帕郭村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约395.20平方米左右。 | 50万元 | 汴岗镇 | 首帕郭村 | 50 | 50 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2081人，其中脱贫人口12人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：钢架车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户2081人，其中脱贫人口12人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户3户12人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年7月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在韭园镇谢岗村新建钢架蔬菜大棚，长480米、宽8米，2座;长290米、宽8米、1座，共计3座，占地面积约10000平方米左右。 | 50万元 | 韭园镇 | 谢岗村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1060人，其中脱贫人口53人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标 3座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元以上，社会效益指标：受益农户1060人，其中脱贫人口53人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户12户53人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在崔桥镇古城村新建长24.73米*宽15.48米、高7.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积382.82平方米左右。 | 50万元 | 崔桥镇 | 古城村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2081人，其中脱贫人口12人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：钢架车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户2081人，其中脱贫人口12人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户3户12人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在江村镇姚皂村新建蔬菜大棚长144米、宽8米、4座;长119米、宽8米、3座;长113米、宽8米、2座;长91米、宽8米、1座，共计10座，占地面积约10000平方米左右。 | 50万元 | 江村镇 | 姚皂村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2460人，其中脱贫人口28人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标10座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户2460人，其中脱贫人口28人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户14户28人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在大李庄乡大李庄村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积395.20平方米左右。 | 50万元 | 大李庄乡 | 大李庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户3007人，其中脱贫人口81人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户3007人，其中脱贫人口81人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户29户81人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在练寺镇周老庄村新建组装式海容模块日光温室蔬菜大棚，新建长130米、宽13米、高 5.0米，大棚1栋，占地面积1690平方米左右。 | 50万元 | 练寺镇 | 周老庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1260人，其中脱贫人口73人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：日光温室蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1260人，其中脱贫人口38人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：日光温室蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户13户38人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在柴岗乡朱岗村新建蔬菜大棚，长180米、宽5+12 米，共计1座，占地面积3060平方米左右。 | 50万元 | 柴岗乡 | 朱岗村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2279人，其中脱贫人口88人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标 1座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户2279人，其中脱贫人口88人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户26户88人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在扶亭街道办事处小李庄村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积395.20平方米左右。 | 50万元 | 扶亭街道 | 小李庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1714人，其中脱贫人口62人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1714人，其中脱贫人口62人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户28户62人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在包屯镇郁岗村新建蔬菜大棚长105米、宽8米，10座;长66米、宽 8米，1座，共计11座，面积约8928平方米。 | 50万元 | 包屯镇 | 郁岗村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2360人，其中脱贫人口7人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标11座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户2360人，其中脱贫人口7人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户7户7人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 畜牧养殖 |  | 计划在白潭镇三所楼村新建长100米*宽14米、高4.2米，钢架鸭棚1座，规划占地面积1460平方米左右。 | 50万元 | 白潭镇 | 三所楼村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1856人，其中脱贫人口102人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：鸭棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1856人，其中脱贫人口102人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：鸭棚预计使用寿命为20年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户24户102人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在大新镇新南村新建长18.73米、宽21.48米、高6.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约402.32平方米左右。 | 50万元 | 大新镇 | 新南村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1570人，其中脱贫人口96人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1570人，其中脱贫人口96人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户27户96人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在曹里乡马集村新建蔬菜大棚长156米、宽8米、7座;长158米、宽8米、1座，共计8座，规划占地面积约10000平方米。 | 50万元 | 曹里乡 | 马集村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1280人，其中脱贫人口162人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标8座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1280人，其中脱贫人口162人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户39户162人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 冷库冷藏 |  | 计划在吕潭乡林湾村新建冷库(含外围钢架保护棚)1座，外围钢架保护棚尺寸长27米、宽18 米、高6.0米，内新建冷库长20米、宽10 米、高4.0米，含保护棚规划占地面积486 平方米左右。 | 50万元 | 吕潭乡 | 林湾村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2067人，其中脱贫人口302人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：冷库验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户2067人，其中脱贫人口302人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：保护棚使用时限20年、冷库预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户20户40人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在城郊乡赵沟村新建蔬菜大棚长66米、宽8米、14座;长85米、宽8米、3座;长71米、宽8米、1座，共计18座，规划占地面积约10000平方米。 | 50万元 | 城郊乡 | 赵沟村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2010人，其中脱贫人口16人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标18座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户2010人，其中脱贫人口16人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 产出指标:数量指标20座，质量指标完成建设任务，指标值100%，时效指标完成建成时间，2025年8月底前，成本指标50万元，社会效益指标村集体每年增加经济收入2万元以上，受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户8户16人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在固城乡赵岗村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约395.20平方米左右。 | 50万元 | 固城乡 | 赵岗村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2383人，其中脱贫人口222人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户2383人，其中脱贫人口222人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户13户25人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在白潭镇兰郭村新建长24.73米*宽15.48米、高7.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积382.82平方米左右。 | 50万元 | 白潭镇 | 兰郭村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1294人，其中脱贫人口90人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1294人，其中脱贫人口90人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户29户45人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在江村镇宋庄村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积395.20平方米左右。 | 50万元 | 江村镇 | 宋庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1790人，其中脱贫人口56人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：钢架车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。成本指标50万元，社会效益指标村集体每年增加收入2万元以上，受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户1790人，其中脱贫人口56人。脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户17户28人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在大新镇姜郭庄村（大新镇工业园区内）新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约395.20平方米左右。 | 50万元 | 大新镇 | 姜郭庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指标：村集体每年增加收入2万元以上，受益农户1845人，其中脱贫人口85人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：钢架车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户1845人，其中脱贫人口85人。脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户20户32人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
3 | 产业发展 | 畜牧养殖 | 2025年扶沟县韭园镇奶牛场养殖综合体建设项目 | 计划在韭园镇庙头村现代农牧科技生态示范园内新建犊牛岛棚1座（长126m，宽15m，高8m，占地面积约1890m2），配套室内漏粪板及镀锌栏杆。断奶牛舍棚1座（长79m，宽18米，高8m，占地面积约1422m2）。干湿分离棚1座（长42，宽19.2m，高7.5m，占地面积806.4m2）、配套1座储粪池（长10m，宽9m，深5m）、2座沉淀池（长10m，宽9m，深5m）。 | 400 | 韭园镇 | 庙头村 | 400 | 300 |  |  | 100 | 扶沟县农业农村局 | 通过本项目建设与实施，将有力发展扶沟县奶牛场养殖综合体经济建设，该项目实施竣工后，产权移交至庙头村，增加村集体经济收入，每年新增加韭园镇庙头村集体经济收入16万元,扶持带动脱贫户、监测户持续增收，项目资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加村经济收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月底 | 2025年8月初 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
4 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县乡村产业发展项目 | 计划在扶沟县曹里乡西吴行政村新建钢结构多功能厂房1座（长20m，宽18m，净高6m，占地面积约360m2）； | 75.99 | 曹里乡 | 西吴行政村 | 75.99 | 75.99 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入，每年新增加曹里乡西吴村集体经济收入3.03万元、项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 在吕潭乡杨村岗行政村新建育苗蔬菜大棚2座（长100m、宽21.6m、高5.39米）； | 91.48 | 吕潭乡 | 杨村岗行政村 | 91.48 | 91.48 |  |  |  |  | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入，每年新增加吕潭乡杨村岗村集体经济收入3.65万元项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 在大新镇瓦屋行政村新建钢结构多用途车间1座（长31m，宽19m，净高9m，占地面积约589m2），及车间内配套设备（花生去杂剥壳机1台、花生去杂剥壳机小型1台、 地坑上料机1台、筛选机1台、色选机1台、 室内钢板仓6套、花生米提升机1台、打包称重一体机1台等）； | 170.37 | 大新镇 | 瓦屋行政村 | 170.37 | 170.37 |  |  |  |  | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入，每年新增加大新镇瓦屋村集体经济收入6.81万元项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 在大新镇新南行政村新建钢结构多用途车间1座（长37.3m，宽15m，净高5m，墙体为砖墙，占地面积约559.5m2）； | 73.25 | 大新镇 | 新南行政村 | 73.25 | 32.16 | 30 | 11.09 |  |  | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入，每年新增加大新镇新南村集体经济收入2.93万元、项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 在汴岗镇水泉行政村新建钢结构多用途车间1座（长30m，宽18m，净高6m，占地面积约540m2）。 | 67.26 | 汴岗镇 | 水泉行政村 | 67.26 |  |  | 67.26 |  |  | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入每年新增加汴岗镇水泉村集体经济收入2.68万元，项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
5 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县崔桥镇古村多用途箱式烘干设备项目 | 在扶沟县崔桥镇古村新建多用途箱式烘干设备，建设地点位于崔桥镇古村，采购空气能多用途箱式烘干设备2套，日烘干量不低于2万斤。 | 29万元 | 崔桥镇 | 古村 | 29 |  |  | 29 |  | 扶沟县农业农村局 | 多用途箱式烘干设备建设项目建成后，项目资产产权归崔桥镇古村村集体所有，每年新增加崔桥镇古村村集体经济收入不低于1.16万元。该项目资产采取租赁模式，可以有效促进脱贫户、监测户就业，并且带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，增加村集体租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民群众的获得感、幸福感。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，增加村集体资产租赁收入，村集体收益后对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年10月份 | 2025年11月份 | 2025年12月份 | 2025年12月中旬 | 已完成
三、基础设施类（6个项目） | [7 empty] | 8291.65 | 2342 | 1855 | 1733.65 | 2361
1 | 基础设施 | 园区配套设施 | 2025年扶沟县城郊乡蔬菜产业园区基础设施配套建设项目 | 计划在扶沟县城郊乡拐子王村安冠智慧蔬菜产业园区内1、新建0.8米宽0.6米深排水道，长度2025.25米；2、新建上口宽7.6米下口宽2米、深2米沟渠，长度413米；3、铺设4cm厚沥青混凝土道路，长度523.5米；4、新建宽2.5米、长5.5米砖混结构看护工具房41座，建筑面积约563.75平方米。 | 246元/平方米 | 城郊乡 | 拐子王村 | 230 | 184 | 46 |  |  | 扶沟县农业农村局 | 改善菜农的出行条件，提升生产质量、农产品运输能力，减少生产成本，增加经济效益。改善蔬菜园区排水难、群众出行难问题 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
2 | 基础设施 | 园区道路 | 2025年扶沟县柴岗乡蔬菜产业园区基础设施道路建设项目 | 计划在柴岗乡蔬菜产业园区内新建在梅桥村：新建18cm厚5%水泥稳定土、15cm厚5%水泥稳定碎石、4+3cm厚沥青混凝土道路，宽4米、长1346米 ；梅桥村蔬菜园区内新建15cm厚12%石灰土、15cm厚C25砼道路，宽3米、长259米。 |  | 柴岗乡 | 梅桥村 | 128.8 | 128.8 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善蔬菜园区内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，提升园区内生产质量、农产品生产能力，减少生产运输成本，方便菜农生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决菜农群众生产出行不便问题，改善了菜农生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
|  |  |  | 在柴岗乡西营村： 新建15cm厚12%石灰土、15cm厚C25砼道路，总长593米，其中3米宽道路长度490米，4米宽道路长度103米； |  | 柴岗乡 | 西营村 | 25.6 | 25.6 |  |  |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善蔬菜园区内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，提升园区内生产质量、农产品生产能力，减少生产运输成本，方便菜农生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决菜农群众生产出行不便问题，改善了菜农生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
|  |  |  | 在柴岗乡支亭村：新建15cm厚12%石灰土、15cm厚C25砼道路，总长1407.5米，其中3米宽道路长度1237米，4米宽道路长度170.5米 |  | 柴岗乡 | 支亭村 | 60 | 15 | 45 |  |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善蔬菜园区内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，提升园区内生产质量、农产品生产能力，减少生产运输成本，方便菜农生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决菜农群众生产出行不便问题，改善了菜农生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
|  |  |  | 在柴岗乡两冢坡村：新建15cm厚12%石灰土、15cm厚C25砼道路，总长264米，其中3米宽道路长度129米，4米宽道路长度135米; |  | 柴岗乡 | 两冢坡村 | 12.6 | 12.6 |  |  |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善蔬菜园区内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，提升园区内生产质量、农产品生产能力，减少生产运输成本，方便菜农生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决菜农群众生产出行不便问题，改善了菜农生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
3 | 基础设施 | 基础设施 | 2025年扶沟县基础设施提升建设项目 | 计划在扶沟县崔桥镇东店自然村在原3.5m宽混凝土道路增铺5cm厚沥青混凝土面层（长392.67m，5cm厚中粒式沥青混凝土），新修建3.5m宽混凝土道路（长448.83m，15cm厚水泥混凝土道路），新修建街道下水道（长1085.2m，砖砌下水道）。 |  | 崔桥镇 | 东店自然村 | 68.57 | 68.57 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效村内基础设施群众出行条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，解决和提升村内排水难问题、提升农村农产品生产能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决人民群众生产出行不便问题，改善了农村生活环境，提升了农村生产运输条件，增强了人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月中旬 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 基础设施 |  | 在崔桥镇仁和寨自然村：在原3.5m宽混凝土道路增铺5cm厚沥青混凝土面层（长315.48m，5cm厚中粒式沥青混凝土），新修建街道下水道（长423.55m，砖砌下水道），在原4.0m宽混凝土道路增铺5cm厚沥青混凝土面层（长55.56m，5cm厚中粒式沥青混凝土）。 |  | 崔桥镇 | 仁和寨自然村 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效村内基础设施群众出行条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，解决和提升村内排水难问题、提升农村农产品生产能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决人民群众生产出行不便问题，改善了农村生活环境，提升了农村生产运输条件，增强了人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月中旬 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 基础设施 |  | 在江村镇李田行政村新修建4.0m宽混凝土道路（长1794m，15cm厚水泥混凝土道路）。 |  | 江村镇 | 李田行政村 | 99.02 | 98.82 |  | 0.2 |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效村内基础设施群众出行条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，解决和提升村内排水难问题、提升农村农产品生产能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决人民群众生产出行不便问题，改善了农村生活环境，提升了农村生产运输条件，增强了人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月中旬 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 基础设施 |  | 在白潭镇西白村新修建村室门前3.5m宽混凝土道路（长294.8m，15cm厚水泥混凝土道路），新修建村内3.5m宽混凝土道路（长203.5m，15cm厚水泥混凝土道路）。 |  | 白潭镇 | 西白庄村 | 24.35 | 2.9 | 10 | 1.45 | 10 |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效村内基础设施群众出行条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，解决和提升村内排水难问题、提升农村农产品生产能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决人民群众生产出行不便问题，改善了农村生活环境，提升了农村生产运输条件，增强了人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月中旬 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
4 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县村组道路基础设施建设项目 | 计划在扶沟县练寺镇周桥行政村丁庄自然村，新修建C25商砼道路，宽4米、厚15厘米、长度约1735米，厚18厘米、长度约142米； |  | 练寺镇 | 周桥行政村丁庄自然村 | 99.14 | 99.14 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善练寺镇周桥行政村丁庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在江村镇徐庄行政村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约1488米；宽4米、厚18厘米、长度约297米； |  | 江村镇 | 徐庄村 | 76.6 |  |  |  | 76.6 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善江村镇徐庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在江村镇前闸村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约1430米； |  | 江村镇 | 前闸村 | 56.22 |  | 43.72 |  | 12.5 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善江村镇前闸村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在江村镇纪汴行政村纪庄自然村，新修建C25商砼路，宽4米、厚15厘米，道路长度约757米； |  | 江村镇 | 纪汴行政村纪庄自然村 | 39.45 |  | 39.45 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善江村镇纪汴行政村纪庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡曹庄行政村张庄自然村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约136米；在固城乡曹庄行政村黄庄自然村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约439米；在固城乡曹庄村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约1598米； |  | 固城乡 | 曹庄行政村张庄自然村、黄庄自然村、曹庄村 | 99.86 |  | 99.86 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡曹庄行政村张庄自然村、黄庄自然村、曹庄村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡固南村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约877米；宽4米、厚18厘米、长度约320米； |  | 固城乡 | 固南村 | 53.46 |  |  |  | 53.46 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡固南村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在白潭镇西孙行政村，新修建C25商砼路，宽2米、厚15厘米，道路长度约350米；宽3米、厚15厘米，道路长度约1022米；宽4米、厚15厘米，道路长度约328米；宽5米、厚18厘米、长度约308米； |  | 白潭镇 | 西孙村 | 89.78 | 88.46 |  |  | 1.32 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善白潭镇西孙行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在白潭镇东白庄行政村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约1995米； |  | 白潭镇 | 东白庄村 | 91.13 | 91.13 |  |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善白潭镇东白庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇谭岗村，新修建C25商砼路，宽2米、厚15厘米，道路长度约332米；宽3米、厚15厘米，道路长度约140米；宽3.5米、厚15厘米，道路长度约350米； |  | 包屯镇 | 谭岗村 | 31.27 | 31.27 |  |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇谭岗村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇廉桥行政村屯门庄自然村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约486米；在包屯镇廉桥行政村后单庄自然村，新修建C25商砼路，宽2.5米、厚15厘米，道路长度约250米；宽3米、厚15厘米，道路长度322米；在包屯镇廉桥行政村前单庄自然村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约708米； |  | 包屯镇 | 廉桥行政村屯门庄自然村、后单庄自然村、村前单庄自然村 | 67.97 |  | 67.97 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇廉桥行政村屯门庄自然村、后单庄自然村、前单庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇董桥行政村董桥自然村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约1135米； |  | 包屯镇 | 董桥行政村董桥自然村 | 51.94 |  |  |  | 51.94 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇董桥行政村董桥自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡呼庄行政村顾庄自然村，新修建C25商砼路，宽2米、厚15厘米，道路长度约322米，宽3米、厚度15厘米，道路长度1411米； |  | 曹里乡 | 呼庄行政村顾庄自然村 | 64.59 |  |  |  | 64.59 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡呼庄行政村顾庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在汴岗镇姜庄行政村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约692米；宽3.5米、厚18厘米，道路长度约315.5米； |  | 汴岗镇 | 姜庄村 | 47.51 |  |  | 47.51 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善汴岗镇姜庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在吕谭镇陈大楼行政村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约233米； |  | 吕潭乡 | 陈大楼行政村 | 9.22 |  |  | 9.22 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善吕谭镇陈大楼行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡刁湾行政村刁湾自然村，新修建C25商砼路，宽4米、厚18厘米，道路长度约1011.5米； |  | 曹里乡 | 刁湾行政村刁湾自然村 | 58.02 |  |  | 58.02 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡刁湾行政村刁湾自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在大新镇坡贾行政村赵场自然村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约477米。 |  | 大新镇 | 坡贾行政村赵场自然村 | 21.84 |  |  | 21.25 | 0.59 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善大新镇坡贾行政村赵场自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
5 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县第二批村组道路基础设施建设项目 | 在曹里乡宁家行政村，新修建C25商砼道路，长度约1364米，宽3.5米、厚18厘米; |  | 曹里乡 | 宁家行政村 | 66.7398 |  | 66.7398 |  |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡宁家行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡刁湾行政村，新修建C25商砼路，道路总长度756米，其中：宽4米、厚20厘米、长度约696米，宽3.5米、厚20厘米、长度约60米； |  | 曹里乡 | 刁湾行政村 | 46.9805 |  | 46.9805 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡刁湾行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡马家行政村，新修建C25商砼道路，长度约1630米，宽3.5米、厚15厘米； |  | 曹里乡 | 马家村 | 72.6883 |  | 22.6883 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡马家行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡晋岗李行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1000米，其中：宽4米、厚20厘米、长度约360米，宽3.5米、厚18厘米、长度约178米，宽3米、厚度15厘米、长度约462米; |  | 曹里乡 | 晋岗李行政村 | 49.0311 |  | 49.0311 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡晋岗李行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在韭园镇后杨行政村，新修建C25商砼路，道路总长度338.5米，其中：宽4米、厚18厘米、长度约99米，宽3米、厚15厘米、长度约239.5米； |  | 韭园镇 | 后杨行政村 | 14.694 |  | 14.694 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善韭园镇后杨行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在韭园镇李楼行政村，新修建C25商砼路，道路总长度823米，其中：宽3.5米、厚18厘米、长度约284米，宽3米、厚18厘米、长度约539米； |  | 韭园镇 | 李楼行政村 | 36.58 |  | 36.58 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善韭园镇李楼行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇小岗行政村陈庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度666.5米、宽3.5米、厚18厘米；在包屯镇小岗行政村中张岗自然村，新修建C25商砼路，道路总长度1419.5米、宽3米、厚15厘米； |  | 包屯镇 | 小岗行政村陈庄自然村、小岗行政村中张岗自然村 | 87.0983 |  | 37.0983 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇小岗行政村陈庄自然村、小岗行政村中张岗自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇陈岗行政村，新修建C25商砼路，道路总长度2127米、宽3米、厚15厘米； |  | 包屯镇 | 陈岗行政村 | 81.6828 |  | 31.6828 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇陈岗行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇蒿庄行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1270米、宽3米、厚15厘米； |  | 包屯镇 | 蒿庄行政村 | 48.7 |  | 48.7 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇蒿庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇雁仓行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1368米、宽3米、厚15厘米; |  | 包屯镇 | 廉桥行政村屯门庄自然村、后单庄自然村、村前单庄自然村 | 52.5565 |  | 52.5565 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇雁仓行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在吕潭乡路庄行政村张庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度1189米，其中：宽3.5米、厚15厘米、长度约278米，宽4米、厚18厘米、长度约747米，宽3米、厚15厘米、长度164米；在吕潭乡路庄行政村路庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度67米、宽4米、厚15厘米；在吕潭乡路庄行政村东刘庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度808米，其中：宽4米、厚15厘米、长度约573米，宽3米、厚15厘米、长度约118米，宽2米、厚15厘米、长度约117米； |  | 吕潭乡 | 路庄行政村张庄自然村、路庄行政村路庄自然村、路庄行政村东刘庄自然村 | 100.3394 |  | 100.3394 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善吕潭乡路庄行政村张庄自然村、路庄行政村路庄自然村、路庄行政村东刘庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在吕潭乡尚村岗行政村尚村岗自然村，新修建C25商砼路，道路总长1500米，其中：宽4米、厚20厘米、长127米，宽4米、厚20厘米、长1373米； |  | 吕潭乡 | 尚村岗行政村尚村岗自然村 | 94.141 |  | 94.141 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善吕潭乡尚村岗行政村尚村岗自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在汴岗镇后杨行政村潘营自然村，新修建C25商砼路，道路总长度1212米、宽3.5米、厚15厘米；在汴岗镇后杨行政村大范庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度801米、宽4米、厚15厘米； |  | 汴岗镇 | 后杨行政村潘营自然村、后杨行政村大范庄自然村 | 94.739 |  | 44.739 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善汴岗镇后杨行政村潘营自然村、后杨行政村大范庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在汴岗镇贡士庄行政村烟墩自然村，新修建C25商砼路，道路总长度307米、宽3米、厚15厘米；在汴岗镇贡士庄行政村贡士庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度90米、宽3米、厚18厘米；在汴岗镇贡士庄行政村潘寨自然村，新修建C25商砼路，道路总长度128米、宽3米、厚15厘米；在汴岗镇贡士庄行政村司庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度430米、宽3米、厚15厘米；在汴岗镇贡士庄行政村天庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度374米，其中：长约109米、宽3米、厚15厘米；长约265米、宽3米、厚18厘米； |  | 汴岗镇 | 贡士庄行政村烟墩自然村、贡士庄行政村贡士庄自然村、贡士庄行政村潘寨自然村、贡士庄行政村司庄自然村、贡士庄行政村天庄自然村 | 52.3381 |  | 52.3381 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善汴岗镇贡士庄行政村烟墩自然村、贡士庄行政村贡士庄自然村、贡士庄行政村潘寨自然村、贡士庄行政村司庄自然村、贡士庄行政村天庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在白潭镇西白庄行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1523米，其中：宽3米、厚15厘米、长度约159米，宽3.5米、厚15厘米、长度约1364米； |  | 白潭镇 | 西白庄行政村 | 66.9396 |  | 66.9396 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善白潭镇西白庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在桐丘街道办事处小胡行政村，新修建C25商砼路，道路总长度 1462米，其中：宽3米、厚20厘米、长度约295米，宽4米、厚20厘米、长度约356米，宽4.5米、厚20厘米、长度约811米； |  | 桐丘街道办事处 | 小胡行政村 | 93.4358 |  | 93.4358 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善桐丘街道办事处小胡行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在扶亭街道办事处邵庄行政村，新修建C25商砼路，道路总长度 1420米，宽3米、厚18厘米，新修建过路涵管18座，圆管涵直径1米、长5米； |  | 扶亭街道办事处 | 邵庄行政村 | 65.2381 |  | 65.2381 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善扶亭街道办事处邵庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡曹庄行政村张庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度606米，其中：宽3米、厚15厘米、长度约456米，宽3.5米、厚15厘米、长度约150米；在固城乡曹庄行政村曹庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度617米，其中：宽3.5米、厚15厘米、长度约359米，宽3.5米、厚18厘米、长度约258米；在固城乡曹庄行政村黄庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度982米，宽3米、厚15厘米。 |  | 固城乡 | 曹庄行政村张庄自然村、曹庄行政村曹庄自然村、曹庄行政村黄庄自然村 | 94.08 |  | 94.08 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡曹庄行政村张庄自然村、曹庄行政村曹庄自然村、曹庄行政村黄庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
6 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县第三批村组道路建设项目 | 在固城乡固南行政村，新修建C25商砼道路，长度约83.68米、宽3米、厚15厘米; |  | 固城乡 | 固南行政村 | 3.9 |  |  | 3.9 |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡固南行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡秦岭行政村，新修建C25商砼道路，长度约1141.28米、宽3米、厚15厘米; |  | 固城乡 | 秦岭行政村 | 45.29 |  | 33.19 | 12.1 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡秦岭行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在城郊乡罗沟行政村，新修建C25商砼道路，长度约464.48米、宽3.5米、厚15厘米; |  | 城郊乡 | 罗沟行政村 | 21.24 |  | 21.24 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善城郊乡罗沟行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在扶亭街道办事处大张行政村大张自然村，新修建C25商砼道路，长度约361.2米、宽4米、厚15厘米；在扶亭街道办事处大张行政村石楼自然村，新修建C25商砼道路，长度约235.98米，宽3.5米，厚15厘米。 |  | 扶亭街道办事处 | 大张行政村大张自然村、大张行政村石楼自然村 | 29.57 |  | 29.57 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善扶亭街道办事处大张行政村大张自然村、大张行政村石楼自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
四、其它类（1个项目） | [7 empty] | 150 | 70 | 23 | 18 | 39
1 | 项目管理 | 项目管理费 | 2025年扶沟县衔接资金项目管理费项目 | 2025年衔接资金项目管理费，用于衔接项目的设计、监理、绩效考评、衔接资金项目资产管理确权等费用，确保项目建设的顺利实施和有效使用。 |  | 扶沟县 | 扶沟县 | 150 | 70 | 23 | 18 | 39 | 扶沟县农业农村局 | 2025年衔接资金项目管理费，用于衔接项目的设计、监理、绩效考评、衔接资金项目资产管理确权等费用，确保项目建设的顺利实施和有效使用。 | 用于衔接项目的设计、监理、绩效考评、衔接资金项目管理确权等费用，确保项目建设的顺利实施和有效使用。 |  | 2025年3月底 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成