## Sheet1
附件2
2025年扶沟县衔接资金实施项目完成情况公示明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度 |  |  |  | 完成情况
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中 | 省 | 市 | 县 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
合计 | [7 empty] | 17259 | 7642 | 3365 | 2302 | 3950
一、就业补贴类（4个项目） | [7 empty] | 1250 | 480 | 465 |  | 305
1 | 生产发展 | 就业补贴类 | 2025年扶沟县雨露计划项目 | 实施职业教育助学补贴,计划补贴人数2200人，1500元/人。实施短期技能培训项目，计划培训人数675人，2000元/人。 | 1500元/人、2000元/人 | 扶沟县 | 扶沟县 | 465 | 145 | 230 |  | 90 | 扶沟县农业农村局 | 增强脱贫户创业意识，解决贫困学生求学的后顾之忧，为接受中、高等职业教育的建档立卡学生提供教育保障，巩固脱贫成果通过项目实施阻断贫困现象代际传递使脱贫户、监测户掌握一技之能。 | 为接受中、高等职业教育的建档立卡学生提供教育保障，巩固脱贫成果通过项目实施阻断贫困现象代际传递使脱贫户、监测户掌握一技之能。 |  | 2025年4月底 | 2025年10月底 | 2025年11月底 | 已完成
2 | 生产发展 | 就业补贴类 | 2025年扶沟县务工就业交通补助项目 | 计划补助5500人次一次性跨省脱贫劳动力务工补贴。 | 400元/人 | 扶沟县 | 扶沟县 | 220 | 110 | 110 |  |  | 扶沟县人力资源和社会保障局 | 增强脱贫户创业意识，解决脱贫人口务工就业交通费，有效促进脱贫户、监测户就业，提高促进群众就业，提高群众收入。 | 增强脱贫户创业意识，解决脱贫人口交通费。 |  | 2025年4月底 | 2025年10月底 | 2025年11月底 | 已完成
3 | 生产发展 | 就业补贴类 | 2025年扶沟县脱贫人口和监测对象公益性岗位项目 | 计划安排公益性岗位500人，每人每月工资500元。 | 500元/人 | 扶沟县 | 扶沟县 | 225 | 125 | 25 |  | 75 | 扶沟县人力资源和社会保障局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，保证低收入人群稳定收入。解决500人脱贫低收入家庭后顾之忧。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，保证低收入人群稳定收入。解决500人脱贫低收入家庭后顾之忧。 |  | 2025年4月初 | 2025年12月底 | 2025年12月底 | 已完成
4 | 生产发展 | 就业补贴类 | 2025年扶沟县小额信贷贴息项目 | 全年计划发放各类贷款1亿元，计划贴息资金340万元。 | 1680元/人 | 扶沟县 | 扶沟县 | 340 | 100 | 100 |  | 140 | 扶沟县政府发展研究中心、扶沟县农业农村局 | 可精准扶持解决2260户贫困户自我发展缺资金的问题，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，解决脱贫户资金困难问题。 | 可精准扶持解决2260户贫困户自我发展缺资金的问题，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，解决脱贫户资金困难问题。 |  | 2025年4月底 | 2025年10月底 | 2025年11月底 | 已完成
二、产业发展类（18个项目） | [7 empty] | 7567.35 | 4750 | 1022 | 550.35 | 1245
1 | 产业发展 | 蔬菜种植业 | 2025年扶沟县白潭镇陈家村蔬菜大棚建设项目 | 计划在扶沟县白潭镇陈家村新建简易钢架蔬菜大棚，长48米、宽96米，共计1座，面积4608平方米。该项目建成后用于出租发挥效益，壮大村集体经济收入。 | 50万元 | 白潭镇 | 陈家村 | 50 |  | 50 |  |  | 白潭镇人民政府 | 项目竣工后，产权归村集体所有，每年新增加陈家村村集体经济收入不低于2万元，促进脱贫户、监测户就业，提高促进群众就业，提高群众收入。采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入,促进土地流转增加当地村民收入。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年3月份 | 2025年3月底 | 2025年8月底 | 2025年9月中旬 | 已完成
2 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县韭园镇何家村多用途钢架车间建设项目 | 计划在扶沟县韭园镇何家村新建长36米、宽12米、高4.5米，面积432平方米，钢架车间1座，该项目建成后用于出租发挥效益，壮大村集体经济收入。 | 50万元 | 韭园镇 | 何家村 | 50 |  | 50 |  |  | 韭园镇人民政府 | 项目竣工后，产权归村集体所有，每年新增加何家村村集体经济收入不低于2万元，促进脱贫户、监测户就业，提高促进群众就业，提高群众收入。采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入,促进土地流转增加当地村民收入。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年3月份 | 2025年3月底 | 2025年6月底 | 2025年7月中旬 | 已完成
3 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县大新镇祝家村多用途钢架车间建设项目 | 计划在扶沟县大新镇工业园区内新建长30米、宽15米、高5米，面积约450平方米，多用途钢架车间1座，该项目建成后用于出租发挥效益，壮大村集体经济收入。 | 50万元 | 大新镇 | 工业园区 | 50 |  | 50 |  |  | 大新镇人民政府 | 多用途钢架车间项目竣工后，产权归村集体所有，每年新增加祝家村村集体经济收入不低于2万元，促进脱贫户、监测户就业，提高促进群众就业，提高群众收入，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入,该项目通过土地流转增加农民收入；项目竣工后产权归祝家村村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，带动脱贫户就业工增加经济收入，增强村民群众的获得感、幸福感。 | 项目竣工后，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年3月份 | 2025年3月底 | 2025年6月底 | 2025年7月中旬 | 已完成
4 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县城郊乡前许岗村多用途钢架车间建设项目 | 计划在扶沟县前许岗行政村村室西侧，新建长33米、宽13米，多用途钢架车间一座，规划占地面积约429平方米。 | 50万元 | 城郊乡 | 前许岗村 | 50 |  | 50 |  |  | 扶沟县城郊乡人民政府 | 多用途钢架车间项目工程竣工后，产权归村集体所有，每年新增加城郊乡前许岗村村集体经济收入不低于2万元。采取资产租赁模式，增加经济收入，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民群众的获得感、幸福感。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月份 | 2025年7月底 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
5 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县汴岗镇张营村多用途钢架车间建设项目 | 计划在扶沟县汴岗镇张营行政村内新建长度36.68米、宽11.88米、净高5米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约435.76平方米。 | 50万元 | 汴岗镇 | 张营村 | 50 |  | 50 |  |  | 扶沟县农业农村局 | 多用途钢架车间项目工程竣工后，产权归村集体所有，每年新增加汴岗镇张营村村集体经济收入不低于2万元，促进脱贫户、监测户就业，提高促进群众就业，提高群众收入。采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民群众的获得感、幸福感。 | 该项目通过顺利实施建成后，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月份 | 2025年7月底 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
6 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县汴岗镇于营辣椒加工车间建设项目 | 计划在扶沟县汴岗镇于营村新建车间长33米、宽31米，二层辣椒加工车间1座，工程总建筑面积约2046平方米，占地面积约1023平方米，该项目车间建成后用于出租发挥经济效益，壮大村集体经济收入。 | 530 | 汴岗镇 | 于营村 | 530 | 200 | 93 | 67 | 170 | 扶沟县汴岗镇人民政府 | 辣椒加工车间项目竣工后，产权归村集体所有，每年新增加于营村村集体经济收入不低于21.2万元，有效促进脱贫户、监测户就业，提高促进群众就业，提高群众经济收入，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入,该项目通过土地流转增加农民收入；项目竣工后产权归于营村村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，带动脱贫户就业工增加经济收入，增强村民群众的获得感、幸福感。 | 采用党支部+龙头企业+合作社+种植户合作式带动模式，与企业签订种植订单回收合同，与种植户签订保护价格回收协议，带动周边1300余户，带动年人均增收2200元左右，带动新增务工90人。 | 2025年7月底 | 2025年8月初 | 2025年9月底 | 2025年10月中旬 | 已完成
7 | 产业发展 | 养殖业、蔬菜种植业 | 2025年扶沟县曹里乡畜禽养殖及蔬菜大棚产业发展融合建设项目 | 计划在扶沟县曹里乡顾家村新建长100 米、宽14米的鸭棚2座及自动温度环控系统2套、自动上料系统2套、料塔1个、自动饮水系统2套。新建长20米、宽15米的鸭蛋销售分拣中心钢架厂房1座。在顾家村新建简易钢架蔬菜大棚长80米、宽8米共1座；长89米、宽8米共1座；长97米、宽8米共1座；长105米、宽8米共2座；长113米、宽8米共2座；长121米、宽8米共11座；长129米、宽8米共2座；长137米、宽8米共2座；长146米、宽8米共2座；长154米、宽8米共1座；长162米、宽8米共1座；长170米、宽8米共1座；长179米、宽8米共1座；长187米、宽8米共1座；长195米、宽8米共1座；共计大棚30座，面积约31232平方米。该项目建成后用于出租发挥经济效益，壮大村集体经济收入。 | 420 | 曹里乡 | 顾家村 | 420 | 290 | 49 | 81 |  | 扶沟县曹里乡人民政府 | 项目竣工后，产权归村集体所有，每年新增加顾家村村集体经济收入不低于16.8万元，有效促进脱贫户、监测户就业，提高促进群众就业，提高群众经济收入，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入,该项目通过土地流转增加农民收入；项目竣工后产权归顾家村村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，带动脱贫户就业工增加经济收入，增强村民群众的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地租赁增加农民收入；项目竣工后，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月底 | 2025年8月初 | 2025年9月底 | 2025年10月中旬 | 已完成
8 | 产业发展 | 蔬菜种植业 | 2025年扶沟县大新镇蔬菜大棚建设项目 | 计划在扶沟县大新镇新北村新建钢架棚长130米、宽8米，8座，长105米、宽8米，8座；大跨度棉被棚长200米、宽21.6米，2座，以上共计新建大棚18座。 | 260 | 大新镇 | 新北村 | 260 | 170 | 45 | 45 |  | 扶沟县大新镇人民政府 | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，村集体增加收入，每年新增加新北村集体经济收入10.4万元,扶持带动脱贫户、监测户持续增收，项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加群众经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入，有效增强村民的获得感、幸福感，建成的蔬菜大棚产权归新北村村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，增加脱贫人口就业，结合项目收益乡镇统筹扶持带动寺岗村每年增加村集体收益1万元。 | 项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月初 | 2025年7月上旬 | 2025年8月底 | 2025年9月中旬 | 已完成
9 | 产业发展 | 蔬菜种植业 | 2025年扶沟县江村镇早春西瓜蔬菜大棚建设项目 | 计划在江村镇前闸村新建简易钢架拱棚，长85米、宽8米共8座；长80米、宽8米，共8座；长70米、宽8米，共9座；长60米、宽8米，共69座；长55米、宽8米，共62座；以上共计新建大棚156座，面积约76000平方米。 | 380 | 江村镇 | 前闸村 | 380 | 200 | 80 |  | 100 | 扶沟县江村镇人民政府 | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入，每年新增加前闸村集体经济收入15.2万元,扶持带动脱贫户、监测户持续增收，项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的蔬菜大棚产权归前闸村村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，带动脱贫人口就业务工，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月初 | 2025年7月上旬 | 2025年8月底 | 2025年9月中旬 | 已完成
10 | 产业发展 | 蔬菜种植业 | 2025年扶沟县大新镇新鑫香瓜产业园建设项目 | 计划在扶沟县大新镇新南村新建大跨度棉被棚长200米、宽21.6米、4座。 | 340 | 大新镇 | 新南村 | 340 | 220 | 60 | 60 |  | 扶沟县大新镇人民政府 | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，村集体增加收入，每年新增加新南村集体经济收入13.6万元,扶持带动脱贫户、监测户持续增收，项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加群众经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入，有效增强村民的获得感、幸福感，建成的蔬菜大棚产权归新南村村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，增加脱贫人口就业，结合项目收益乡镇统筹扶持带动寺岗村每年增加村集体收益1万元。 | 项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月初 | 2025年7月上旬 | 2025年8月底 | 2025年9月中旬 | 已完成
11 | 产业发展 | 蔬菜种植业 | 2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大棚建设项目 | 在柴岗乡朱岗村新建大后坡钢架日光温室长180米、宽17米、（含5米宽土墙），共计9座，面积约27540平方米。 | 400 | 柴岗乡 | 朱岗村 | 400 | 280 |  |  | 120 | 扶沟县蔬菜发展服务中心 | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，村集体增加经济收入，每年新增加柴岗乡朱岗村村集体租金经济收入16万元,扶持带动脱贫户、监测户持续增收，项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加群众经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入，新建成的蔬菜大棚产权归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月中旬 | 2025年7月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
12 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县扶持发展新型农村集体经济建设项目 | 计划在汴岗镇首帕郭村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约395.20平方米左右。 | 50万元 | 汴岗镇 | 首帕郭村 | 50 | 50 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2081人，其中脱贫人口12人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：钢架车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户2081人，其中脱贫人口12人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户3户12人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年7月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在韭园镇谢岗村新建钢架蔬菜大棚，长480米、宽8米，2座;长290米、宽8米、1座，共计3座，占地面积约10000平方米左右。 | 50万元 | 韭园镇 | 谢岗村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1060人，其中脱贫人口53人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标 3座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元以上，社会效益指标：受益农户1060人，其中脱贫人口53人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户12户53人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在崔桥镇古城村新建长24.73米*宽15.48米、高7.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积382.82平方米左右。 | 50万元 | 崔桥镇 | 古城村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2081人，其中脱贫人口12人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：钢架车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户2081人，其中脱贫人口12人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户3户12人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在江村镇姚皂村新建蔬菜大棚长144米、宽8米、4座;长119米、宽8米、3座;长113米、宽8米、2座;长91米、宽8米、1座，共计10座，占地面积约10000平方米左右。 | 50万元 | 江村镇 | 姚皂村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2460人，其中脱贫人口28人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标10座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户2460人，其中脱贫人口28人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户14户28人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县扶持发展新型农村集体经济建设项目 | 计划在大李庄乡大李庄村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积395.20平方米左右。 | 50万元 | 大李庄乡 | 大李庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户3007人，其中脱贫人口81人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户3007人，其中脱贫人口81人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户29户81人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在练寺镇周老庄村新建组装式海容模块日光温室蔬菜大棚，新建长130米、宽13米、高 5.0米，大棚1栋，占地面积1690平方米左右。 | 50万元 | 练寺镇 | 周老庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1260人，其中脱贫人口73人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：日光温室蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1260人，其中脱贫人口38人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：日光温室蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户13户38人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在柴岗乡朱岗村新建蔬菜大棚，长180米、宽5+12 米，共计1座，占地面积3060平方米左右。 | 50万元 | 柴岗乡 | 朱岗村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2279人，其中脱贫人口88人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标 1座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户2279人，其中脱贫人口88人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户26户88人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在扶亭街道办事处小李庄村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积395.20平方米左右。 | 50万元 | 扶亭街道 | 小李庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1714人，其中脱贫人口62人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1714人，其中脱贫人口62人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户28户62人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在包屯镇郁岗村新建蔬菜大棚长105米、宽8米，10座;长66米、宽 8米，1座，共计11座，面积约8928平方米。 | 50万元 | 包屯镇 | 郁岗村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2360人，其中脱贫人口7人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标11座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户2360人，其中脱贫人口7人，脱贫户就业率97%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户7户7人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 畜牧养殖 | 2025年扶沟县扶持发展新型农村集体经济建设项目 | 计划在白潭镇三所楼村新建长100米*宽14米、高4.2米，钢架鸭棚1座，规划占地面积1460平方米左右。 | 50万元 | 白潭镇 | 三所楼村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1856人，其中脱贫人口102人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：鸭棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年9月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1856人，其中脱贫人口102人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：鸭棚预计使用寿命为20年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户24户102人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在大新镇新南村新建长18.73米、宽21.48米、高6.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约402.32平方米左右。 | 50万元 | 大新镇 | 新南村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1570人，其中脱贫人口96人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1570人，其中脱贫人口96人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户27户96人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在曹里乡马集村新建蔬菜大棚长156米、宽8米、7座;长158米、宽8米、1座，共计8座，规划占地面积约10000平方米。 | 50万元 | 曹里乡 | 马集村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1280人，其中脱贫人口162人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标8座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1280人，其中脱贫人口162人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户39户162人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 冷库冷藏 |  | 计划在吕潭乡林湾村新建冷库(含外围钢架保护棚)1座，外围钢架保护棚尺寸长27米、宽18 米、高6.0米，内新建冷库长20米、宽10 米、高4.0米，含保护棚规划占地面积486 平方米左右。 | 50万元 | 吕潭乡 | 林湾村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2067人，其中脱贫人口302人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：冷库验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户2067人，其中脱贫人口302人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：保护棚使用时限20年、冷库预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户20户40人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 计划在城郊乡赵沟村新建蔬菜大棚长66米、宽8米、14座;长85米、宽8米、3座;长71米、宽8米、1座，共计18座，规划占地面积约10000平方米。 | 50万元 | 城郊乡 | 赵沟村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2010人，其中脱贫人口16人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标18座，质量指标：蔬菜大棚验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户2010人，其中脱贫人口16人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：蔬菜大棚预计使用寿命为15年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 产出指标:数量指标20座，质量指标完成建设任务，指标值100%，时效指标完成建成时间，2025年8月底前，成本指标50万元，社会效益指标村集体每年增加经济收入2万元以上，受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户8户16人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县扶持发展新型农村集体经济建设项目 | 计划在固城乡赵岗村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约395.20平方米左右。 | 50万元 | 固城乡 | 赵岗村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户2383人，其中脱贫人口222人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户2383人，其中脱贫人口222人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户13户25人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在白潭镇兰郭村新建长24.73米*宽15.48米、高7.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积382.82平方米左右。 | 50万元 | 白潭镇 | 兰郭村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：建设成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1294人，其中脱贫人口90人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标：受益农户1294人，其中脱贫人口90人，脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户29户45人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在江村镇宋庄村新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积395.20平方米左右。 | 50万元 | 江村镇 | 宋庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指：村集体经济每年增加收入2万元以上，受益农户1790人，其中脱贫人口56人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：钢架车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。成本指标50万元，社会效益指标村集体每年增加收入2万元以上，受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户1790人，其中脱贫人口56人。脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户17户28人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 计划在大新镇姜郭庄村（大新镇工业园区内）新建长25.53米、宽15.48米、高5.0米，多用途钢架车间1座，规划占地面积约395.20平方米左右。 | 50万元 | 大新镇 | 姜郭庄村 | 50 | 50 |  |  |  |  | （一）成本指标 经济成本指标：成本指标50万元，社会成本指标：村集体每年增加收入2万元以上，受益农户1845人，其中脱贫人口85人。 （二）产出指标 数量指标：数量指标1座，质量指标：钢架车间验收合格率100%，时效指标：项目工程完成时间2025年8月底前。 （三）效益指标 经济效益指标：村集体经济每年增加收入2万元，社会效益指标受益农户1845人，其中脱贫人口85人。脱贫户就业率96%，可持续影响指标：车间预计使用寿命为50年，运营管护机制健全。 （四）满意度指标 受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户20户32人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年6月底 | 2025年7月初 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 已完成
13 | 产业发展 | 畜牧养殖 | 2025年扶沟县韭园镇奶牛场养殖综合体建设项目 | 计划在韭园镇庙头村现代农牧科技生态示范园内新建犊牛岛棚1座（长126m，宽15m，高8m，占地面积约1890m2），配套室内漏粪板及镀锌栏杆。断奶牛舍棚1座（长79m，宽18米，高8m，占地面积约1422m2）。干湿分离棚1座（长42，宽19.2m，高7.5m，占地面积806.4m2）、配套1座储粪池（长10m，宽9m，深5m）、2座沉淀池（长10m，宽9m，深5m）。 | 400 | 韭园镇 | 庙头村 | 400 | 300 |  |  | 100 | 扶沟县农业农村局 | 通过本项目建设与实施，将有力发展扶沟县奶牛场养殖综合体经济建设，该项目实施竣工后，产权移交至庙头村，增加村集体经济收入，每年新增加韭园镇庙头村集体经济收入16万元,扶持带动脱贫户、监测户持续增收，项目资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加村经济收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月底 | 2025年8月初 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
14 | 产业发展 | 蔬菜园区设施配套 | 2025年扶沟县现代化蔬菜产业园区一体化农田灌溉及室外电力配套设施建设项目 | 计划在扶沟县城郊乡前许村现代化蔬菜产业园区内新安装箱变S13-M-500KVA （含基础及高低压计量设备）7座、变电柜型号:1进8出.电压:10KV.带高压开关柜（含基础）1台、10KV电力电缆(含PVC保护线管)高压线路6634米、0.4KV电力电缆(含PVC线管)14980米及电缆检查井24座；设置直径400深48米机井26座、配套水肥一体机房及设备26座（含基础）及75mm给水管道（含配套及检查井）1500米等。 | 1150 | 城郊乡 | 前许岗村 | 1150 | 505 | 200 |  | 445 | 扶沟县城郊乡人民政府 | 项目建成后，将切实发挥现代化蔬菜产业园区一体化建设项目的功能和效益，蔬菜大棚园区设施完备齐全，社会效益指标受益农户123人，其中脱贫人口60人。脱贫户就业率96%，运营管护机制健全，满意度指标，受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%，有效增强村民的获得感、幸福感，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，项目建成后可完善原城郊乡前许村蔬菜产业园区大棚发挥作用，可带动周边低收入人群和部分群众参与在蔬菜园区大棚务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产，项目建成完成配套设施后预计可带动附近脱贫户38户160人在蔬菜大棚园区内就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，打造健全的现代化一体化农业蔬菜大棚园区，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年7月底 | 2025年8月份 | 2025年11月底 | 2025年12月初 | 未完成
15 | 产业发展 | 蔬菜种植业 | 2025年扶沟县城郊乡现代化温室蔬菜大棚建设项目 | 计划在城郊乡前许岗村新建海容模块温室大棚 宽度15米24座，面积约39330㎡，其中：15米×168米（2个、15米×204米（3个）、15米×201米（1个）、15米×90米（1个）、15米×87米（4个）、15米×84米（4个）、15米×81米（3个）、15米×78米（2个）、15米×75米（4个）;安装500KVA （含基础及高低压计量设备）变压器1座、配电箱2台、高压线路、低压电缆2050米及电缆检查井；设置直径400深48米机井9座、配套水肥一体机9座及供水管道，新建混凝土道路长度300米，约1800平方米及道牙石600米，道路排水明沟及过路管300米，新建海容模块蔬菜园区排水沟长度19000米等配套设施。 | 1900 | 城郊乡 | 前许岗村 | 1900 | 1265 | 145 | 180 | 310 | 扶沟县城郊乡人民政府 | 项目建成后，将切实发挥现代化蔬菜产业园区一体化蔬菜大棚建设项目的功能和效益，扩大发展前许村特色产业规模。 经济效益指标：每年新增加前许村67.68万元村集体经济收入，社会效益指标受益农户198人，其中脱贫人口32人。脱贫户就业率96%，可持续影响指标：蔬菜大棚使用寿命为15年，运营管护机制健全。 满意度指标，受益群众满意度95%以上，受益村满意度100%。有效增强村民的获得感、幸福感，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。建立就业务工、带动生产、土地流转等联农带农机制，项目建成后预计带动脱贫户16户28人就业增收。 建立带动生产机制，后期通过技术培训、制定统一生产标准和流程、扩大生产经营规模，可以逐步带动其他散户进行规模化生产，形成村内特色产业，带动村内劳动力生产就业。 | 2025年7月底 | 2025年8月份 | 2025年11月底 | 2025年12月初 | 未完成
16 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县乡村产业发展项目 | 计划在扶沟县曹里乡西吴行政村新建钢结构多功能厂房1座（长20m，宽18m，净高6m，占地面积约360m2）； | 75.99 | 曹里乡 | 西吴行政村 | 75.99 | 75.99 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入，每年新增加曹里乡西吴村集体经济收入3.03万元、项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
| 产业发展 | 蔬菜种植业 |  | 在吕潭乡杨村岗行政村新建育苗蔬菜大棚2座（长100m、宽21.6m、高5.39米）； | 91.48 | 吕潭乡 | 杨村岗行政村 | 91.48 | 91.48 |  |  |  |  | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入，每年新增加吕潭乡杨村岗村集体经济收入3.65万元项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 在大新镇瓦屋行政村新建钢结构多用途车间1座（长31m，宽19m，净高9m，占地面积约589m2），及车间内配套设备（花生去杂剥壳机1台、花生去杂剥壳机小型1台、 地坑上料机1台、筛选机1台、色选机1台、 室内钢板仓6套、花生米提升机1台、打包称重一体机1台等）； | 170.37 | 大新镇 | 瓦屋行政村 | 170.37 | 170.37 |  |  |  |  | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入，每年新增加大新镇瓦屋村集体经济收入6.81万元项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 在大新镇新南行政村新建钢结构多用途车间1座（长37.3m，宽15m，净高5m，墙体为砖墙，占地面积约559.5m2）； | 73.25 | 大新镇 | 新南行政村 | 73.25 | 32.16 | 30 | 11.09 |  |  | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入，每年新增加大新镇新南村集体经济收入2.93万元、项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
| 产业发展 | 生产加工 |  | 在汴岗镇水泉行政村新建钢结构多用途车间1座（长30m，宽18m，净高6m，占地面积约540m2）。 | 67.26 | 汴岗镇 | 水泉行政村 | 67.26 |  |  | 67.26 |  |  | 该项目实施竣工后，产权移交至村集体，增加村集体经济收入每年新增加汴岗镇水泉村集体经济收入2.68万元，项目建成后资产采取租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，该项目通过土地流转增加农民收入；有效增强村民的获得感、幸福感，建成的资产归村集体所有，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，可实施小型村集体公益事业，有效增强村民的获得感、幸福感。 | 该项目通过土地流转增加农民收入；可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加收入；项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年10月份 | 2025年10月初 | 已完成
17 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县汴岗镇于营辣椒加工车间配套设备项目 | 计划在扶沟县汴岗镇于营村辣椒加工车间内购置配套辣椒生产设备,脱盐机1套，理瓶1台，洗瓶设备1台，杀菌隧道设备2米，酱料灌装设备1台，全自动抽真空旋盖1套，全自动贴标机1台，激光打码1台，套标设备1台，收缩炉1台，动力系统8套，输送系统30米，封箱设备1台，桶装灌装机1台，全制动炒料机2台，物料运输车1台，杀菌锅1台。 | 130 | 汴岗镇 | 于营村 | 130 | 50 | 70 | 10 |  | 扶沟县汴岗镇人民政府 | 项目竣工后，产权归村集体所有，每年新增加于营村集体经济收入不低于5.2万元，促进脱贫户、监测户就业，提高促进群众就业，提高群众收入。采取资产租赁模式，可带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，增加村资产租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年7月底 | 2025年8月份 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
18 | 产业发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县崔桥镇古村多用途箱式烘干设备项目 | 在扶沟县崔桥镇古村新建多用途箱式烘干设备，建设地点位于崔桥镇古村，采购空气能多用途箱式烘干设备2套，日烘干量不低于2万斤。 | 29万元 | 崔桥镇 | 古村 | 29 |  |  | 29 |  | 扶沟县农业农村局 | 多用途箱式烘干设备建设项目建成后，项目资产产权归崔桥镇古村村集体所有，每年新增加崔桥镇古村村集体经济收入不低于1.16万元。该项目资产采取租赁模式，可以有效促进脱贫户、监测户就业，并且带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，增加村集体租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民群众的获得感、幸福感。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，增加村集体资产租赁收入，村集体收益后对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年10月份 | 2025年11月份 | 2025年12月份 | 2025年12月中旬 | 已完成
三、基础设施类（15个项目） | [7 empty] | 8291.65 | 2342 | 1855 | 1733.65 | 2361
1 | 基础设施 | 园区配套设施 | 2025年扶沟县城郊乡蔬菜产业园区基础设施配套建设项目 | 计划在扶沟县城郊乡拐子王村安冠智慧蔬菜产业园区内1、新建0.8米宽0.6米深排水道，长度2025.25米；2、新建上口宽7.6米下口宽2米、深2米沟渠，长度413米；3、铺设4cm厚沥青混凝土道路，长度523.5米；4、新建宽2.5米、长5.5米砖混结构看护工具房41座，建筑面积约563.75平方米。 | 246元/平方米 | 城郊乡 | 拐子王村 | 230 | 184 | 46 |  |  | 扶沟县农业农村局 | 改善菜农的出行条件，提升生产质量、农产品运输能力，减少生产成本，增加经济效益。改善蔬菜园区排水难、群众出行难问题 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
2 | 基础设施 | 园区道路 | 2025年扶沟县柴岗乡蔬菜产业园区基础设施道路建设项目 | 计划在柴岗乡蔬菜产业园区内新建在梅桥村：新建18cm厚5%水泥稳定土、15cm厚5%水泥稳定碎石、4+3cm厚沥青混凝土道路，宽4米、长1346米 ；梅桥村蔬菜园区内新建15cm厚12%石灰土、15cm厚C25砼道路，宽3米、长259米。 |  | 柴岗乡 | 梅桥村 | 128.8 | 128.8 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善蔬菜园区内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，提升园区内生产质量、农产品生产能力，减少生产运输成本，方便菜农生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决菜农群众生产出行不便问题，改善了菜农生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
|  |  |  | 在柴岗乡西营村： 新建15cm厚12%石灰土、15cm厚C25砼道路，总长593米，其中3米宽道路长度490米，4米宽道路长度103米； |  | 柴岗乡 | 西营村 | 25.6 | 25.6 |  |  |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善蔬菜园区内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，提升园区内生产质量、农产品生产能力，减少生产运输成本，方便菜农生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决菜农群众生产出行不便问题，改善了菜农生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
|  |  |  | 在柴岗乡支亭村：新建15cm厚12%石灰土、15cm厚C25砼道路，总长1407.5米，其中3米宽道路长度1237米，4米宽道路长度170.5米 |  | 柴岗乡 | 支亭村 | 60 | 15 | 45 |  |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善蔬菜园区内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，提升园区内生产质量、农产品生产能力，减少生产运输成本，方便菜农生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决菜农群众生产出行不便问题，改善了菜农生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
|  |  |  | 在柴岗乡两冢坡村：新建15cm厚12%石灰土、15cm厚C25砼道路，总长264米，其中3米宽道路长度129米，4米宽道路长度135米; |  | 柴岗乡 | 两冢坡村 | 12.6 | 12.6 |  |  |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善蔬菜园区内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，提升园区内生产质量、农产品生产能力，减少生产运输成本，方便菜农生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决菜农群众生产出行不便问题，改善了菜农生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月中旬 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成
3 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县曹里乡刁陵村少数民族村内道路建设项目 | 计划在曹里乡刁陵村新修建村内道路，3-4米宽、厚度15厘米、C25商砼路、长度930米。 | 150元/平方米 | 曹里乡 | 刁陵村 | 47 | 35 | 12 |  |  | 扶沟县民族宗教事务局 | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效解决全村行路难的问题，受益对象覆盖800余人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 项目竣工后，产权归村集体所有,通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年3月底 | 2025年5月中旬 | 2025年7月底 | 2025年8月中旬 | 已完成
4 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县曹里乡以工代赈道路建设项目 | 计划在曹里乡牛信行政村新建宽3.5米、厚度18厘米，混凝土道路307米，面积1074.5㎡；新建宽4米、厚度18厘米，混凝土道路长度2074米，面积8296㎡。 |  | 曹里乡 | 牛信村 | 440 | 191 |  |  | 4 | 扶沟县发展和改革委员会 | 劳务组织模式采取:招投标委托施工企业+村委会+当地群众。预计吸纳周边村庄脱贫人口12人，防止返贫监测对象4人，其他低收入人口8人，农村劳动力78人，共计 102 人人参与工程建设，核发劳务报酬为119.16万元，人均可增收11700元以上。发放劳务报酬金额占中央资金比重为30.48%。 | 项目竣工后，为了加强新修示范道路的日常养护和管理，特设立公益性岗位2个，每人每月工资800元。同时，通过项目的实施能够改善曹里乡两个行政村的交通基础设施建设，提高道路通行能力，彻底解决项目区群众的出行难问题。为周边村庄的交通基础设施建设起到示范带动的作用，对于完善我县农村路网结构，促进曹里乡经济持续快速发展有着极其重要的意义。 | 2025年3月底 | 2025年5月中旬 | 2025年7月底 | 2025年8月中旬 | 已完成
|  |  |  | 黄家行政村新建宽4米、厚度18厘米，混凝土道路长度3300米，面积13200㎡。 |  | 曹里乡 | 黄家村 |  | 200 |  |  | 45 | [7 empty] | 已完成
5 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县乡村道路基础设施建设项目 | 计划在包屯镇马村新修建C30商砼路水泥混凝土道路长度301m，宽度4.5m，厚度18厘米；新修建C30商砼路水泥混凝土道路长度1536m，宽度4.0m厚度18厘米；新修建C25商砼路水泥混凝土道路长度353m，宽度4.5m，厚度15厘米； | 131元、109元/平方米 | 包屯镇 | 马村 | 99 |  | 78.72 |  | 20.28 | 扶沟县公路事业发展中心 | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善菜农的出行条件，提升生产质量、农产品运输能力，减少生产成本，改善群众出行难问题，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，受益对象覆盖2000余人，解决菜农群众出行难问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月初 | 2025年7月底 | 2025年8月中旬 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在白潭镇西孙村新修建C25商砼路水泥混凝土道路长度3356m，宽度4m，厚度15厘米； | 109元/平方米 | 白潭镇 | 西孙村 | 126.28 | 60 | 66.28 |  |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善菜农的出行条件，提升生产质量、农产品运输能力，减少生产成本，改善群众出行难问题，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，受益对象覆盖1000余人，解决菜农群众出行难问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年5月底 | 2025年6月初 | 2025年7月底 | 2025年8月中旬 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在白潭镇韩寺营(后营)行政村新修建C30商砼路水泥混凝土道路长度657m,宽度5m,厚度18厘米;新修建C25商砼路水泥混凝土道路长度8793m，宽度4m，厚度15厘米; | 154元、130元/平方米 | 白潭镇 | 韩寺营村 | 324.72 | 100 | 125 | 89 | 10.72 |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效改善菜农的出行条件，提升生产质量、农产品运输能力，减少生产成本，改善群众出行难问题，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，受益对象覆盖3000余人，解决菜农群众出行难问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年6月份 | 2025年7月初 | 2025年9月份 | 2025年10月中旬 | 已完成
6 | 基础设施 | 基础设施 | 2025年扶沟县基础设施提升建设项目 | 计划在扶沟县崔桥镇东店自然村在原3.5m宽混凝土道路增铺5cm厚沥青混凝土面层（长392.67m，5cm厚中粒式沥青混凝土），新修建3.5m宽混凝土道路（长448.83m，15cm厚水泥混凝土道路），新修建街道下水道（长1085.2m，砖砌下水道）。 |  | 崔桥镇 | 东店自然村 | 68.57 | 68.57 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效村内基础设施群众出行条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，解决和提升村内排水难问题、提升农村农产品生产能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决人民群众生产出行不便问题，改善了农村生活环境，提升了农村生产运输条件，增强了人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月中旬 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 基础设施 |  | 在崔桥镇仁和寨自然村：在原3.5m宽混凝土道路增铺5cm厚沥青混凝土面层（长315.48m，5cm厚中粒式沥青混凝土），新修建街道下水道（长423.55m，砖砌下水道），在原4.0m宽混凝土道路增铺5cm厚沥青混凝土面层（长55.56m，5cm厚中粒式沥青混凝土）。 |  | 崔桥镇 | 仁和寨自然村 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效村内基础设施群众出行条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，解决和提升村内排水难问题、提升农村农产品生产能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决人民群众生产出行不便问题，改善了农村生活环境，提升了农村生产运输条件，增强了人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月中旬 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 基础设施 |  | 在江村镇李田行政村新修建4.0m宽混凝土道路（长1794m，15cm厚水泥混凝土道路）。 |  | 江村镇 | 李田行政村 | 99.02 | 98.82 |  | 0.2 |  |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效村内基础设施群众出行条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，解决和提升村内排水难问题、提升农村农产品生产能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决人民群众生产出行不便问题，改善了农村生活环境，提升了农村生产运输条件，增强了人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月中旬 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 基础设施 |  | 在白潭镇西白村新修建村室门前3.5m宽混凝土道路（长294.8m，15cm厚水泥混凝土道路），新修建村内3.5m宽混凝土道路（长203.5m，15cm厚水泥混凝土道路）。 |  | 白潭镇 | 西白庄村 | 24.35 | 2.9 | 10 | 1.45 | 10 |  | 项目竣工后，产权归村集体所有，可有效村内基础设施群众出行条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，解决和提升村内排水难问题、提升农村农产品生产能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营，通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，解决人民群众生产出行不便问题，改善了农村生活环境，提升了农村生产运输条件，增强了人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月中旬 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
7 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县村组道路基础设施建设项目 | 计划在扶沟县练寺镇周桥行政村丁庄自然村，新修建C25商砼道路，宽4米、厚15厘米、长度约1735米，厚18厘米、长度约142米； |  | 练寺镇 | 周桥行政村丁庄自然村 | 99.14 | 99.14 |  |  |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善练寺镇周桥行政村丁庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在江村镇徐庄行政村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约1488米；宽4米、厚18厘米、长度约297米； |  | 江村镇 | 徐庄村 | 76.6 |  |  |  | 76.6 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善江村镇徐庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在江村镇前闸村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约1430米； |  | 江村镇 | 前闸村 | 56.22 |  | 43.72 |  | 12.5 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善江村镇前闸村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在江村镇纪汴行政村纪庄自然村，新修建C25商砼路，宽4米、厚15厘米，道路长度约757米； |  | 江村镇 | 纪汴行政村纪庄自然村 | 39.45 |  | 39.45 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善江村镇纪汴行政村纪庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡曹庄行政村张庄自然村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约136米；在固城乡曹庄行政村黄庄自然村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约439米；在固城乡曹庄村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约1598米； |  | 固城乡 | 曹庄行政村张庄自然村、黄庄自然村、曹庄村 | 99.86 |  | 99.86 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡曹庄行政村张庄自然村、黄庄自然村、曹庄村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡固南村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约877米；宽4米、厚18厘米、长度约320米； |  | 固城乡 | 固南村 | 53.46 |  |  |  | 53.46 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡固南村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在白潭镇西孙行政村，新修建C25商砼路，宽2米、厚15厘米，道路长度约350米；宽3米、厚15厘米，道路长度约1022米；宽4米、厚15厘米，道路长度约328米；宽5米、厚18厘米、长度约308米； |  | 白潭镇 | 西孙村 | 89.78 | 88.46 |  |  | 1.32 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善白潭镇西孙行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在白潭镇东白庄行政村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约1995米； |  | 白潭镇 | 东白庄村 | 91.13 | 91.13 |  |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善白潭镇东白庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇谭岗村，新修建C25商砼路，宽2米、厚15厘米，道路长度约332米；宽3米、厚15厘米，道路长度约140米；宽3.5米、厚15厘米，道路长度约350米； |  | 包屯镇 | 谭岗村 | 31.27 | 31.27 |  |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇谭岗村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇廉桥行政村屯门庄自然村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约486米；在包屯镇廉桥行政村后单庄自然村，新修建C25商砼路，宽2.5米、厚15厘米，道路长度约250米；宽3米、厚15厘米，道路长度322米；在包屯镇廉桥行政村前单庄自然村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约708米； |  | 包屯镇 | 廉桥行政村屯门庄自然村、后单庄自然村、村前单庄自然村 | 67.97 |  | 67.97 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇廉桥行政村屯门庄自然村、后单庄自然村、前单庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇董桥行政村董桥自然村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约1135米； |  | 包屯镇 | 董桥行政村董桥自然村 | 51.94 |  |  |  | 51.94 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇董桥行政村董桥自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡呼庄行政村顾庄自然村，新修建C25商砼路，宽2米、厚15厘米，道路长度约322米，宽3米、厚度15厘米，道路长度1411米； |  | 曹里乡 | 呼庄行政村顾庄自然村 | 64.59 |  |  |  | 64.59 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡呼庄行政村顾庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在汴岗镇姜庄行政村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约692米；宽3.5米、厚18厘米，道路长度约315.5米； |  | 汴岗镇 | 姜庄村 | 47.51 |  |  | 47.51 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善汴岗镇姜庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在吕谭镇陈大楼行政村，新修建C25商砼路，宽3米、厚15厘米，道路长度约233米； |  | 吕潭乡 | 陈大楼行政村 | 9.22 |  |  | 9.22 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善吕谭镇陈大楼行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡刁湾行政村刁湾自然村，新修建C25商砼路，宽4米、厚18厘米，道路长度约1011.5米； |  | 曹里乡 | 刁湾行政村刁湾自然村 | 58.02 |  |  | 58.02 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡刁湾行政村刁湾自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在大新镇坡贾行政村赵场自然村，新修建C25商砼路，宽3.5米、厚15厘米，道路长度约477米。 |  | 大新镇 | 坡贾行政村赵场自然村 | 21.84 |  |  | 21.25 | 0.59 |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善大新镇坡贾行政村赵场自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月份 | 2025年8月底 | 2025年9月底 | 2025年10月初 | 已完成
8 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县吕潭乡基础设施建设项目 | 计划在吕潭乡路庄村新修宽4.0米、厚15厘米、C30商砼路，长度770米。 |  | 吕潭乡 | 路庄村 | 34.55 |  |  |  | 34.55 | 扶沟县交通运输局 | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖1083人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 计划在吕潭乡官地村新修建新修建宽4-6米，18cm 5%水泥灰土+18cm12%白灰土+18cm水泥稳定碎石层+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土道路，长度408米； |  | 吕潭乡 | 官地村 | 105.23 | 100 |  | 5.23 |  |  | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖1300人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 计划在吕潭乡单庄新修建新修宽4-6米，18cm 5%水泥灰土+18cm 12%白灰土+18cm水泥稳定碎石层+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土道路长度1000米；新修建宽4米，厚15厘米、C30商砼路，长度2270米,宽3.5米，厚15厘米、C30商砼路，长度877米； |  | 吕潭乡 | 单庄村 | 326.31 |  |  | 194.77 | 131.54 |  | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖2300人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 计划在吕潭乡杜楼村新修建宽4.0米、厚15厘米、C30商砼路，长度约300米。 |  | 吕潭乡 | 杜楼村 | 11.75 |  |  |  | 11.75 |  | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖1560人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
9 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县大新镇基础设施建设项目 | 计划在大新镇瓦屋村新修建宽4.0米、厚15厘米、C30商砼路，长度1436米。 |  | 大新镇 | 瓦屋村 | 56.26 |  |  |  | 56.26 | 扶沟县交通运输局 | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖2301人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 计划在大新镇河业刘村新修建宽4-6米18cm 5%水泥灰土+18cm12%白灰土+18cm水泥稳定碎石层+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土道路长度2869米。 |  | 大新镇 | 河业刘村 | 547.84 | 200 |  | 200 | 147.84 |  | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖2263人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 计划在大新镇新南村新修建宽4.0米、厚15厘米C30商砼路长度198米。 |  | 大新镇 | 新南村 | 7.76 |  |  |  | 7.76 |  | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖2100人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 计划在大新镇霍堂村新修宽4.0米、厚15厘米，C30商砼路长度1710米,宽3.5米、厚15厘米、C30商砼路长度525米。 |  | 大新镇 | 霍堂村 | 84.81 |  |  |  | 84.81 |  | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖2309人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
10 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县张营村、姜庄村基础设施建设项目 | 计划在汴岗镇姜庄村新修建新修宽4-6米，18cm 5%水泥灰土+18cm 12%白灰土+18cm水泥稳定碎石层+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土道路长度1420米；新修建宽3.0米、厚15厘米、C30商砼路，长度2742米,新修宽4.0米、厚15厘米、C30商砼路长度1311米。 |  | 汴岗镇 | 姜庄村 | 439.17 | 200 | 82 | 157.17 |  | 扶沟县交通运输局 | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖1000人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 计划在汴岗镇张营村新修建修建宽4-6米，18cm 5%水泥灰土+18cm12%白灰土+18cm水泥稳定碎石层+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土道路长度1619米。 |  | 汴岗镇 | 张营村 | 419.59 |  |  | 42.83 | 376.76 |  | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖1961人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
11 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县郭营村基础设施建设项目 | 计划在汴岗镇郭营村新修建宽4-6米，18cm5%水泥灰土+18cm12%白灰土+18cm水泥稳定碎石层+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土道路长度4879米。 |  | 汴岗镇 | 郭营村 | 878.82 | 150 | 37 | 191 | 500.82 | 扶沟县交通运输局 | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖1380余人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
12 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县温楼村基础设施建设项目 | 计划在汴岗镇温楼村新修建宽4-6米，18cm 5%水泥灰土+18cm12%白灰土+18cm水泥稳定碎石层+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土道路长度2996米。 |  | 汴岗镇 | 温楼村 | 608.12 | 130 |  | 200 | 278.12 | 扶沟县交通运输局 | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖2260余人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
13 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县五所楼村、汴岗村基础设施建设项目 | 计划在汴岗镇五所楼村新修建宽4-6米，18cm5%水泥灰土+18cm 12%白灰土+18cm水泥稳定碎石层+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土道路长度2098米； |  | 汴岗镇 | 五所楼村 | 388.03 | 100 |  | 288.03 |  | 扶沟县交通运输局 | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖2597人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 项目竣工后，产权归村集体所有,通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 汴岗镇汴岗村新修建宽4-6米，18cm5%水泥灰土+18cm12%白灰土+18cm水泥稳定碎石层+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土道路长度1869米。 |  | 汴岗镇 | 汴岗村 | 391.76 |  |  | 11.97 | 379.79 |  | 项目实施竣工后，产权移交至村集体，项目竣工后产权归村集体所有，通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，可有效解决村民群众行路难的问题，受益对象覆盖2597人，解决人民群众出行难问题，解决群众急难愁盼问题，改善了群众出行条件，提升群众获得感、幸福感、满意度。 | 项目竣工后，产权归村集体所有,通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年8月底 | 2025年9月初 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 已完成
14 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县第二批村组道路基础设施建设项目 | 在曹里乡宁家行政村，新修建C25商砼道路，长度约1364米，宽3.5米、厚18厘米; |  | 曹里乡 | 宁家行政村 | 66.7398 |  | 66.7398 |  |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡宁家行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡刁湾行政村，新修建C25商砼路，道路总长度756米，其中：宽4米、厚20厘米、长度约696米，宽3.5米、厚20厘米、长度约60米； |  | 曹里乡 | 刁湾行政村 | 46.9805 |  | 46.9805 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡刁湾行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡马家行政村，新修建C25商砼道路，长度约1630米，宽3.5米、厚15厘米； |  | 曹里乡 | 马家村 | 72.6883 |  | 22.6883 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡马家行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡晋岗李行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1000米，其中：宽4米、厚20厘米、长度约360米，宽3.5米、厚18厘米、长度约178米，宽3米、厚度15厘米、长度约462米; |  | 曹里乡 | 晋岗李行政村 | 49.0311 |  | 49.0311 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡晋岗李行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在韭园镇后杨行政村，新修建C25商砼路，道路总长度338.5米，其中：宽4米、厚18厘米、长度约99米，宽3米、厚15厘米、长度约239.5米； |  | 韭园镇 | 后杨行政村 | 14.694 |  | 14.694 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善韭园镇后杨行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在韭园镇李楼行政村，新修建C25商砼路，道路总长度823米，其中：宽3.5米、厚18厘米、长度约284米，宽3米、厚18厘米、长度约539米； |  | 韭园镇 | 李楼行政村 | 36.58 |  | 36.58 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善韭园镇李楼行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇小岗行政村陈庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度666.5米、宽3.5米、厚18厘米；在包屯镇小岗行政村中张岗自然村，新修建C25商砼路，道路总长度1419.5米、宽3米、厚15厘米； |  | 包屯镇 | 小岗行政村陈庄自然村、小岗行政村中张岗自然村 | 87.0983 |  | 37.0983 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇小岗行政村陈庄自然村、小岗行政村中张岗自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇陈岗行政村，新修建C25商砼路，道路总长度2127米、宽3米、厚15厘米； |  | 包屯镇 | 陈岗行政村 | 81.6828 |  | 31.6828 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇陈岗行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇蒿庄行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1270米、宽3米、厚15厘米； |  | 包屯镇 | 蒿庄行政村 | 48.7 |  | 48.7 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇蒿庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇雁仓行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1368米、宽3米、厚15厘米; |  | 包屯镇 | 廉桥行政村屯门庄自然村、后单庄自然村、村前单庄自然村 | 52.5565 |  | 52.5565 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇雁仓行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在吕潭乡路庄行政村张庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度1189米，其中：宽3.5米、厚15厘米、长度约278米，宽4米、厚18厘米、长度约747米，宽3米、厚15厘米、长度164米；在吕潭乡路庄行政村路庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度67米、宽4米、厚15厘米；在吕潭乡路庄行政村东刘庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度808米，其中：宽4米、厚15厘米、长度约573米，宽3米、厚15厘米、长度约118米，宽2米、厚15厘米、长度约117米； |  | 吕潭乡 | 路庄行政村张庄自然村、路庄行政村路庄自然村、路庄行政村东刘庄自然村 | 100.3394 |  | 100.3394 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善吕潭乡路庄行政村张庄自然村、路庄行政村路庄自然村、路庄行政村东刘庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在吕潭乡尚村岗行政村尚村岗自然村，新修建C25商砼路，道路总长1500米，其中：宽4米、厚20厘米、长127米，宽4米、厚20厘米、长1373米； |  | 吕潭乡 | 尚村岗行政村尚村岗自然村 | 94.141 |  | 94.141 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善吕潭乡尚村岗行政村尚村岗自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在汴岗镇后杨行政村潘营自然村，新修建C25商砼路，道路总长度1212米、宽3.5米、厚15厘米；在汴岗镇后杨行政村大范庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度801米、宽4米、厚15厘米； |  | 汴岗镇 | 后杨行政村潘营自然村、后杨行政村大范庄自然村 | 94.739 |  | 44.739 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善汴岗镇后杨行政村潘营自然村、后杨行政村大范庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在汴岗镇贡士庄行政村烟墩自然村，新修建C25商砼路，道路总长度307米、宽3米、厚15厘米；在汴岗镇贡士庄行政村贡士庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度90米、宽3米、厚18厘米；在汴岗镇贡士庄行政村潘寨自然村，新修建C25商砼路，道路总长度128米、宽3米、厚15厘米；在汴岗镇贡士庄行政村司庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度430米、宽3米、厚15厘米；在汴岗镇贡士庄行政村天庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度374米，其中：长约109米、宽3米、厚15厘米；长约265米、宽3米、厚18厘米； |  | 汴岗镇 | 贡士庄行政村烟墩自然村、贡士庄行政村贡士庄自然村、贡士庄行政村潘寨自然村、贡士庄行政村司庄自然村、贡士庄行政村天庄自然村 | 52.3381 |  | 52.3381 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善汴岗镇贡士庄行政村烟墩自然村、贡士庄行政村贡士庄自然村、贡士庄行政村潘寨自然村、贡士庄行政村司庄自然村、贡士庄行政村天庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在白潭镇西白庄行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1523米，其中：宽3米、厚15厘米、长度约159米，宽3.5米、厚15厘米、长度约1364米； |  | 白潭镇 | 西白庄行政村 | 66.9396 |  | 66.9396 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善白潭镇西白庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在桐丘街道办事处小胡行政村，新修建C25商砼路，道路总长度 1462米，其中：宽3米、厚20厘米、长度约295米，宽4米、厚20厘米、长度约356米，宽4.5米、厚20厘米、长度约811米； |  | 桐丘街道办事处 | 小胡行政村 | 93.4358 |  | 93.4358 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善桐丘街道办事处小胡行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在扶亭街道办事处邵庄行政村，新修建C25商砼路，道路总长度 1420米，宽3米、厚18厘米，新修建过路涵管18座，圆管涵直径1米、长5米； |  | 扶亭街道办事处 | 邵庄行政村 | 65.2381 |  | 65.2381 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善扶亭街道办事处邵庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡曹庄行政村张庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度606米，其中：宽3米、厚15厘米、长度约456米，宽3.5米、厚15厘米、长度约150米；在固城乡曹庄行政村曹庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度617米，其中：宽3.5米、厚15厘米、长度约359米，宽3.5米、厚18厘米、长度约258米；在固城乡曹庄行政村黄庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度982米，宽3米、厚15厘米。 |  | 固城乡 | 曹庄行政村张庄自然村、曹庄行政村曹庄自然村、曹庄行政村黄庄自然村 | 94.08 |  | 94.08 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡曹庄行政村张庄自然村、曹庄行政村曹庄自然村、曹庄行政村黄庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
15 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县第三批村组道路建设项目 | 在固城乡固南行政村，新修建C25商砼道路，长度约83.68米、宽3米、厚15厘米; |  | 固城乡 | 固南行政村 | 3.9 |  |  | 3.9 |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡固南行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡秦岭行政村，新修建C25商砼道路，长度约1141.28米、宽3米、厚15厘米; |  | 固城乡 | 秦岭行政村 | 45.29 |  | 33.19 | 12.1 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡秦岭行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在城郊乡罗沟行政村，新修建C25商砼道路，长度约464.48米、宽3.5米、厚15厘米; |  | 城郊乡 | 罗沟行政村 | 21.24 |  | 21.24 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善城郊乡罗沟行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在扶亭街道办事处大张行政村大张自然村，新修建C25商砼道路，长度约361.2米、宽4米、厚15厘米；在扶亭街道办事处大张行政村石楼自然村，新修建C25商砼道路，长度约235.98米，宽3.5米，厚15厘米。 |  | 扶亭街道办事处 | 大张行政村大张自然村、大张行政村石楼自然村 | 29.57 |  | 29.57 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善扶亭街道办事处大张行政村大张自然村、大张行政村石楼自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底 | 已完成
四、其它类（1个项目） | [7 empty] | 150 | 70 | 23 | 18 | 39
1 | 项目管理 | 项目管理费 | 2025年扶沟县衔接资金项目管理费项目 | 2025年衔接资金项目管理费，用于衔接项目的设计、监理、绩效考评、衔接资金项目资产管理确权等费用，确保项目建设的顺利实施和有效使用。 |  | 扶沟县 | 扶沟县 | 150 | 70 | 23 | 18 | 39 | 扶沟县农业农村局 | 2025年衔接资金项目管理费，用于衔接项目的设计、监理、绩效考评、衔接资金项目资产管理确权等费用，确保项目建设的顺利实施和有效使用。 | 用于衔接项目的设计、监理、绩效考评、衔接资金项目管理确权等费用，确保项目建设的顺利实施和有效使用。 |  | 2025年3月底 | 2025年7月中旬 | 2025年8月底 | 已完成