## Sheet1
附件2
2025年扶沟县农业农村局实施衔接资金补充项目台账明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中 | 省 | 市 | 县 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
合计 | [7 empty] | 1347 |  | 1102 | 245
一、产业发展类（1个项目） | [7 empty] | 29 |  |  | 29
1 | 生产发展 | 生产加工 | 2025年扶沟县崔桥镇古村多用途箱式烘干设备项目 | 在扶沟县崔桥镇古村新建多用途箱式烘干设备，建设地点位于崔桥镇古村，采购空气能多用途箱式烘干设备2套，日烘干量不低于2万斤。 | 29万元 | 崔桥镇 | 古村 | 29 |  |  | 29 |  | 扶沟县农业农村局 | 多用途箱式烘干设备建设项目建成后，项目资产产权归崔桥镇古村村集体所有，每年新增加崔桥镇古村村集体经济收入不低于1.16万元。该项目资产采取租赁模式，可以有效促进脱贫户、监测户就业，并且带动周边低收入人群和部分群众参与务工，增加经济收入，增加村集体租赁收入，村集体对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民群众的获得感、幸福感。 | 项目竣工后，产权归村集体所有，增加村集体资产租赁收入，村集体收益后对该项收入按照“差异化”进行收益分配后，增强村民的获得感。 | 2025年10月份 | 2025年11月份 | 2025年12月份 | 2025年12月中旬
二、基础设施类（2个项目） | [7 empty] | 1318 |  | 1102 | 216
1 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县第二批村组道路基础设施建设项目 | 在曹里乡宁家行政村，新修建C25商砼道路，长度约1364米，宽3.5米、厚18厘米; |  | 曹里乡 | 宁家行政村 | 66.7398 |  | 66.7398 |  |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡宁家行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡刁湾行政村，新修建C25商砼路，道路总长度756米，其中：宽4米、厚20厘米、长度约696米，宽3.5米、厚20厘米、长度约60米； |  | 曹里乡 | 刁湾行政村 | 46.9805 |  | 46.9805 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡刁湾行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡马家行政村，新修建C25商砼道路，长度约1630米，宽3.5米、厚15厘米； |  | 曹里乡 | 马家村 | 72.6883 |  | 22.6883 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡马家行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在曹里乡晋岗李行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1000米，其中：宽4米、厚20厘米、长度约360米，宽3.5米、厚18厘米、长度约178米，宽3米、厚度15厘米、长度约462米; |  | 曹里乡 | 晋岗李行政村 | 49.0311 |  | 49.0311 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善曹里乡晋岗李行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在韭园镇后杨行政村，新修建C25商砼路，道路总长度338.5米，其中：宽4米、厚18厘米、长度约99米，宽3米、厚15厘米、长度约239.5米； |  | 韭园镇 | 后杨行政村 | 14.694 |  | 14.694 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善韭园镇后杨行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在韭园镇李楼行政村，新修建C25商砼路，道路总长度823米，其中：宽3.5米、厚18厘米、长度约284米，宽3米、厚18厘米、长度约539米； |  | 韭园镇 | 李楼行政村 | 36.58 |  | 36.58 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善韭园镇李楼行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇小岗行政村陈庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度666.5米、宽3.5米、厚18厘米；在包屯镇小岗行政村中张岗自然村，新修建C25商砼路，道路总长度1419.5米、宽3米、厚15厘米； |  | 包屯镇 | 小岗行政村陈庄自然村、小岗行政村中张岗自然村 | 87.0983 |  | 37.0983 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇小岗行政村陈庄自然村、小岗行政村中张岗自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇陈岗行政村，新修建C25商砼路，道路总长度2127米、宽3米、厚15厘米； |  | 包屯镇 | 陈岗行政村 | 81.6828 |  | 31.6828 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇陈岗行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇蒿庄行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1270米、宽3米、厚15厘米； |  | 包屯镇 | 蒿庄行政村 | 48.7 |  | 48.7 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇蒿庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在包屯镇雁仓行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1368米、宽3米、厚15厘米; |  | 包屯镇 | 廉桥行政村屯门庄自然村、后单庄自然村、村前单庄自然村 | 52.5565 |  | 52.5565 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善包屯镇雁仓行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在吕潭乡路庄行政村张庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度1189米，其中：宽3.5米、厚15厘米、长度约278米，宽4米、厚18厘米、长度约747米，宽3米、厚15厘米、长度164米；在吕潭乡路庄行政村路庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度67米、宽4米、厚15厘米；在吕潭乡路庄行政村东刘庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度808米，其中：宽4米、厚15厘米、长度约573米，宽3米、厚15厘米、长度约118米，宽2米、厚15厘米、长度约117米； |  | 吕潭乡 | 路庄行政村张庄自然村、路庄行政村路庄自然村、路庄行政村东刘庄自然村 | 100.3394 |  | 100.3394 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善吕潭乡路庄行政村张庄自然村、路庄行政村路庄自然村、路庄行政村东刘庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在吕潭乡尚村岗行政村尚村岗自然村，新修建C25商砼路，道路总长1500米，其中：宽4米、厚20厘米、长127米，宽4米、厚20厘米、长1373米； |  | 吕潭乡 | 尚村岗行政村尚村岗自然村 | 94.141 |  | 94.141 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善吕潭乡尚村岗行政村尚村岗自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在汴岗镇后杨行政村潘营自然村，新修建C25商砼路，道路总长度1212米、宽3.5米、厚15厘米；在汴岗镇后杨行政村大范庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度801米、宽4米、厚15厘米； |  | 汴岗镇 | 后杨行政村潘营自然村、后杨行政村大范庄自然村 | 94.739 |  | 44.739 | 50 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善汴岗镇后杨行政村潘营自然村、后杨行政村大范庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在汴岗镇贡士庄行政村烟墩自然村，新修建C25商砼路，道路总长度307米、宽3米、厚15厘米；在汴岗镇贡士庄行政村贡士庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度90米、宽3米、厚18厘米；在汴岗镇贡士庄行政村潘寨自然村，新修建C25商砼路，道路总长度128米、宽3米、厚15厘米；在汴岗镇贡士庄行政村司庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度430米、宽3米、厚15厘米；在汴岗镇贡士庄行政村天庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度374米，其中：长约109米、宽3米、厚15厘米；长约265米、宽3米、厚18厘米； |  | 汴岗镇 | 贡士庄行政村烟墩自然村、贡士庄行政村贡士庄自然村、贡士庄行政村潘寨自然村、贡士庄行政村司庄自然村、贡士庄行政村天庄自然村 | 52.3381 |  | 52.3381 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善汴岗镇贡士庄行政村烟墩自然村、贡士庄行政村贡士庄自然村、贡士庄行政村潘寨自然村、贡士庄行政村司庄自然村、贡士庄行政村天庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在白潭镇西白庄行政村，新修建C25商砼路，道路总长度1523米，其中：宽3米、厚15厘米、长度约159米，宽3.5米、厚15厘米、长度约1364米； |  | 白潭镇 | 西白庄行政村 | 66.9396 |  | 66.9396 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善白潭镇西白庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在桐丘街道办事处小胡行政村，新修建C25商砼路，道路总长度 1462米，其中：宽3米、厚20厘米、长度约295米，宽4米、厚20厘米、长度约356米，宽4.5米、厚20厘米、长度约811米； |  | 桐丘街道办事处 | 小胡行政村 | 93.4358 |  | 93.4358 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善桐丘街道办事处小胡行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，解决人民群众出行难问题，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在扶亭街道办事处邵庄行政村，新修建C25商砼路，道路总长度 1420米，宽3米、厚18厘米，新修建过路涵管18座，圆管涵直径1米、长5米； |  | 扶亭街道办事处 | 邵庄行政村 | 65.2381 |  | 65.2381 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善扶亭街道办事处邵庄行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 |  | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡曹庄行政村张庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度606米，其中：宽3米、厚15厘米、长度约456米，宽3.5米、厚15厘米、长度约150米；在固城乡曹庄行政村曹庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度617米，其中：宽3.5米、厚15厘米、长度约359米，宽3.5米、厚18厘米、长度约258米；在固城乡曹庄行政村黄庄自然村，新修建C25商砼路，道路总长度982米，宽3米、厚15厘米。 |  | 固城乡 | 曹庄行政村张庄自然村、曹庄行政村曹庄自然村、曹庄行政村黄庄自然村 | 94.08 |  | 94.08 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡曹庄行政村张庄自然村、曹庄行政村曹庄自然村、曹庄行政村黄庄自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 |  | 2025年10月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
2 | 基础设施 | 村组道路 | 2025年扶沟县第三批村组道路建设项目 | 在固城乡固南行政村，新修建C25商砼道路，长度约83.68米、宽3米、厚15厘米; |  | 固城乡 | 固南行政村 | 3.9 |  |  | 3.9 |  | 扶沟县农业农村局 | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡固南行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在固城乡秦岭行政村，新修建C25商砼道路，长度约1141.28米、宽3米、厚15厘米; |  | 固城乡 | 秦岭行政村 | 45.29 |  | 33.19 | 12.1 |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善固城乡秦岭行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在城郊乡罗沟行政村，新修建C25商砼道路，长度约464.48米、宽3.5米、厚15厘米; |  | 城郊乡 | 罗沟行政村 | 21.24 |  | 21.24 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善城郊乡罗沟行政村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底
| 基础设施 | 村组道路 |  | 在扶亭街道办事处大张行政村大张自然村，新修建C25商砼道路，长度约361.2米、宽4米、厚15厘米；在扶亭街道办事处大张行政村石楼自然村，新修建C25商砼道路，长度约235.98米，宽3.5米，厚15厘米。 |  | 扶亭街道办事处 | 大张行政村大张自然村、大张行政村石楼自然村 | 29.57 |  | 29.57 |  |  |  | 项目竣工后，资产产权归村集体所有，可有效改善扶亭街道办事处大张行政村大张自然村、大张行政村石楼自然村村内基础设施条件，方便人民群众出行，解决群众出行难问题，增强农产品生产运输能力，减少生产运输成本，方便群众生产运营。通过该项目的顺利实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济产业发展和群众增收致富，改善村民生产运输条件，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。 | 通过该项目的实施，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富。 | 2025年11月份 | 2025年11月底 | 2025年12月中旬 | 2025年12月底